## 测试&运维组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
测试环球名车AC+1.0 APP- IOS | redmine | 完成 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 100% | http://redmine.jmhqmc.com:8090 | 1 | 无 | 刘玉莲 | 无

## 后台组
工作内容 | 提交内容 | 内容说明 | 计划开始日期 | 计划完成日期 | 完成情况 | 过程成果或演示地址 | 标准和要求 | 未达标补救措施 | 提交人 | 备注
洗车卡转赠好友取消按钮功能的增加 | svn | 完成 | 2018-11-21 | 2018-11-21 | 100 | svn | 1 | 无 | 胡俊 | 无
给线下购买的AC会员客户进行手动劵的发放 | svn | 完成 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 100% | svn | 1 | 无 | 胡俊 | 无